(projekt)

UMOWA    O   ROBOTY   BUDOWLANE

Nr  INB1162-   /09

zawarta  w  dniu   …………….  w  Lelisie  pomiędzy  Gminą  Lelis   reprezentowaną  przez:

mgr  inż. Stanisława  SUBDĘ  -  Wójta  Gminy   zwaną  dalej  w  treści  umowy  „Zamawiającym”

a  firmą ……………………………………………………., wpisaną  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  ……………………….  reprezentowaną  przez:

………………………………………………………………………………………………….

NIP: …………………….     REGON:  …………………

zwaną  dalej  w  treści  umowy  Wykonawcą.

Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  w  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na: „Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach: Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński-Walery oraz rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Białobiel gm. Lelis” , na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r. ze zm. – Prawo  zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

§ 1.

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  przedmiot  umowy pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach:Białobiel, Siemnocha,

Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński-Walery oraz rozbudowa sieci wodociągowej z

przyłączami we wsi Białobiel gm. Lelis”.

2. Zakres robót do wykonania - Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem

rzeczowym ujętym w przedmiarze robót kosztorysu nakładczego, specyfikacji istotnych

warunków zamówienia (SIWZ) i w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym

załącznik nr 1 do umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem rzeczowym robót budowlanych

określonych  w projekcie  budowlanym i książce przedmiarów  kosztorysu nakładczego

oraz SIWZ i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2.

Na przedmiot określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy:

Rok 2009  -  I etap

Białobiel

- rurociąg tłoczny – PE 125  -   968 mb

90  - 2011 mb

75  -   848 mb

63  - 1839 mb

50  - 5669 mb

- rurociąg tłoczny PE40 i 50wraz z przydomową przepompownią (UZT) - szt.176/3432 mb

- sieć wodociągowa PCV110  -  2042 mb

- przyłącza wodociągowe PE40  -  szt.23/550 mb

Rok 2010  –  II etap

Siemnocha

- rurociąg tłoczny – PE63  -  1147 mb

50  -    135 mb

- rurociąg tłoczny -  PE40 wraz z przydomową przepompownią (UZT)  -  szt.34/659 mb

Łęg Przedmiejski

- rurociąg tłoczny – PE110  -   517 mb

90  - 3422 mb

75  -   240 mb

63  - 4730 mb

50  - 1768 mb

- rurociąg tłoczny  - PE40 wraz z przydomową przepompownią (UZT)  -  szt.131/2993 mb

Rok 2011 – III etap

Łęg Starościński-Walery

-  rurociąg tłoczny – PE63   -   950 mb

-  rurociąg tłoczny -  PE40 wraz z przydomową przepompownią (UZT)   -  szt. 18/359 mb

§ 3.

1. Protokólarne przekazanie placu budowy w terminie do 5 (pięciu) dni po podpisaniu umowy

2. Nadzór inwestorski sprawować będzie:

●  W branży sanitarnej:

……………………………………………………………………………………………….

●  W branży elektrycznej:

……………………………………………………………………………………………….

§ 4.

Terminy  wykonania:

-  rozpoczęcie:    w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

-  zakończenie:   do dnia  30.09.2011 r.

§ 5.

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  rozwiązywania  i  usuwania  wszelkich  kolizji  w

w  ramach  zaoferowanej  ceny.

2. Odszkodowania właścicielom działek za szkody poniesione w trakcie wykonywania

przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca.

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku

realizacji-wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu

pierwotnego.

4. Wykonawca  użyje  do  realizacji  zadania  materiałów  dobrej  jakości  potwierdzonych

Certyfikatem  oraz  sfinansuje obsługę  geodezyjną  w trakcie budowy i powykonawczą

inwentaryzację geodezyjną.

§ 6.

1. Strony  ustalają, że  przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  bezusterkowe  wykonanie

przedmiotu  zamówienia  objętego  niniejszą  umową, potwierdzone  protokółem  odbioru

końcowego. Data  podpisania  protokółu  odbioru  końcowego  przez  zamawiającego  jest

datą  zakończenia  realizacji przedmiotu  zamówienia.

2. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego wykonawca przedłoży

zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania

przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik Budowy, świadectwa jakości, certyfikaty

oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

§ 7.

Strony  ustalają, że  obowiązującą  ich  formą  wynagrodzenia  będzie  cena  ryczałtowa  całego  zadania  tj. kwota  brutto:   …………… zł  (słownie: ………………………………………………………………………...) w tym podatek VAT w wysokości 22% co stanowi kwotę  ………….zł (słownie: ………………………………………………), wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi  …………zł (słownie: ………………………………………………………..............................)

§ 8.

1. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  kwocie  …………..zł, co  stanowi

5 %  wartości całkowitej brutto przedmiotu  umowy, dostarczone  będzie  Zamawiającemu

najpóźniej  w  dniu  zawarcia  umowy  w  pełnej  wysokości  w  formie gwarancji

ubezpieczeniowej zaakceptowanej  przez  Zamawiającego.

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  formie  gwarancji  ubezpieczeniowej,

winno  być  nieodwołalne, bezwarunkowe  i  płatne  na  pierwsze  żądanie.

3.  Strony  ustalają, że  wniesione  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostanie

zwrócone  w  następujący  sposób:

a) 70%  w  terminie  30  dni od dnia wykonania zamówienia i uznane przez

zamawiającego  za należycie wykonane,

b) 30%  nie później niż w 15  dniu  po upływie okresu  rękojmi za wady lub gwarancji

jakości.

4.  Zamawiający  winien  powiadomić  Wykonawcę  o  wszelkich  roszczeniach skierowanych

do  instytucji  wystawiającej  zabezpieczenie.

5.  W  przypadku  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy  zabezpieczenie  staje  się

własnością  Zamawiającego  i  będzie  wykorzystane  do  zgodnego  z  umową  wykonania

robót  i  pokrycia  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wykonane  roboty.

§ 9.

1.  Strony  postanawiają, że  obowiązującą  je  formą  odszkodowania  stanowią  kary

umowne.

2.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne:

1) za  zwłokę  w  realizacji  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,19%

wynagrodzenia  umownego  za  każdy  dzień  zwłoki,

2) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od  Zamawiającego

w  wysokości  10%  wynagrodzenia  umownego,

3) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  ujawnionych

w  okresie  gwarancji  w  wysokości  0,19%  wynagrodzenia  umownego  za  każdy

dzień  zwłoki  licząc  od  upływu  terminu  wyznaczonego  na  usunięcie  wad.

3.  Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez

wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10%

wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145

ustawy  Prawa zamówień publicznych.

4.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia odszkodowania  uzupełniającego

przenoszącego wysokość  kar  umownych  do  wysokości  rzeczywiście  poniesionej

szkody.

§ 10.

1. Wykonawca  udziela  36 – miesięcznej  gwarancji  i  rękojmi  na  wykonane  przez  siebie

roboty  tj. na wszelkie wbudowane materiały, urządzenia sanitarne i elektryczne licząc

od  daty  ostatecznego odbioru.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  usunąć  na  swój  koszt  usterki  powstałe  w  okresie

gwarancyjnym  w  możliwie  najkrótszym  terminie, nie  dłużej  jednak  niż  7  dni  od

daty  zgłoszenia  pisemnego.

W  przypadku  wystąpienia  warunków  uniemożliwiających  likwidację  usterki,

Wykonawca  wystąpi  do  Zamawiającego  o  akceptację  innego  terminu  naprawy.

3. W  przypadku  niezałatwienia  reklamacji  w  terminie  ustalonym  w  punkcie  2,

Zamawiający  będzie  miał  prawo  dokonać  naprawy  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy

przez  osoby  trzecie  po  uprzednim  powiadomieniu  i  bez  utraty  praw  wynikających

z  gwarancji.

4.  Drobne  naprawy  mogą  być  wykonane  przez  Zamawiającego  na  koszt  Wykonawcy

po  wyrażeniu  zgody  przez  Wykonawcę.

5.  Na  1  miesiąc  przed  terminem  upływu  gwarancji  Zamawiający  wraz  z  Wykonawcą

przeprowadzi  przegląd  poszczególnych elementów budynku.

Usunięcie   stwierdzonych   usterek   winno   nastąpić   do   końca   okresu

gwarancyjnego.

§ 11.

1.  Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie fakturami VAT.

2.  Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonane etapy robót objęte

zakresem umowy po ich odbiorze przez zamawiającego zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy.

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur częściowych w terminie 30 dni licząc od daty

ich doręczenia wraz z protokółem potwierdzenia wykonanych robót podpisanym przez

inspektora nadzoru.

4. Faktura końcowa będzie realizowana w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia wraz z

protokółem ostatecznym odbioru robót.

5. W przypadku braku możliwości finansowych w roku 2009 część płatności nastąpi w roku

2010 lub 2011.

§ 12.

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy,

2) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi,

2. Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię

aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

§ 13.

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego.

§ 14.

Zmiany  postanowień  niniejszej  umowy  mogą  nastąpić  jedynie  na  piśmie  za  zgodą  obu  stron.

§ 15.

Umowa  została  sporządzona  w  4-ch  egzemplarzach  po  2  egz.  dla  każdej  ze  stron.

W y k o n a w c a:                                                                 Z a m a w i a j ą c y: